## project
Project Planner
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tidsplan | 37 | 1 | 37 | 1 | 100%
Samarbejdskontrakt | 6 | 1 |  |  | 0%
Projektbeskrivelse | 36 | 1 | 36 |  | 100%
Projekt opsætning (latex, scrumwise, mm.) | 37 | 1 |  |  | 0%
Grundlæggende krav til webside | 37 | 1 | 37 |  | 50%
Grundlæggende arktiktur til webside | 37 | 1 |  |  | 0%
Første implementering af webside | 37 | 2 |  |  | 0%
Foranalyse | 8 | 2 |  |  | 0%
Grundlæggende design | 8 | 2 |  |  | 0%
Implementering PoC | 9 | 1 |  |  | 0%
Elaboration 2 | 10 | 2 |  |  | 0%
Kravspecifikation | 10 | 1 |  |  | 0%
System arkitektur | 10 | 1 |  |  | 0%
Design… | 11 | 1 |  |  | 0%
Implementering | 11 | 1 |  |  | 0%
Review kravspec mm. | 11 | 1 |  |  | 0%
Construction 1 | 12 | 2 |  |  | 0%
System arkitektur | 12 | 1 |  |  | 0%
Design.. | 0 | 0 | 0 |  | 0%
Implementering | 0 | 0 | 0 |  | 0%
Review proces mm. | 17 | 1 | 17 |  | 0%
| 0 | 0 | 0 |  | 0%
| 0 | 0 | 0 |  | 0%
| 0 | 0 | 0 |  | 0%
| 0 | 0 | 0 |  | 0%
| 0 | 0 | 0 |  | 0%