## project
Project Planner
[6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tidsplan | 37 | 1 | 37 | 1 | 100%
Samarbejdskontrakt | 37 | 1 | 37 | 1 | 100%
Projektbeskrivelse | 36 | 1 | 37 | 2 | 100%
Projekt opsætning (latex, scrumwise, mm.) | 36 | 1 | 36 | 1 | 100%
Grundlæggende krav til webside | 37 | 1 | 37 | 1 | 100%
Grundlæggende arktiktur til webside | 37 | 2 |  |  | 0%
Grundlæggende opsætning af hjemmeside | 39 | 6 |  |  | 0%
US - Opret en bytteannonce | 39 | 6 |  |  | 0%
US - Opret en brugerprofil | 39 | 6 |  |  | 0%
US - Se geografisk lokation for bytteannonce | 39 | 6 |  |  | 0%
US - Glemt Password | 39 | 6 |  |  | 0%
US - Kommentere en annonce | 39 | 6 |  |  | 0%
US - Søg efter Bytteannoncer | 39 | 6 |  |  | 0%
US - Se Byttehistorik | 39 | 6 |  |  | 0%
US - Kontakt en bruger direkte | 45 | 6 |  |  | 0%
US - Anmeldelse af andre brugere | 45 | 6 |  |  | 0%
DEADLINE - aflevering | 51 | 1 |  |  | 0%
| 0 | 1 |  |  | 0%
| 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 1 |  |  | 0%
| 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 |  |  | 0%
| 0 | 0 |  |  | 0%